## 工作表1
SLOPE_NUM | LOCATION | C_LOCATION | D_BOARD2 | D_CBOARD | CONTRACT | NEW | C_NEW | DATE_START_E | DATE_START_C | DATE_COMP_E | DATE_COMP_C
2SE-A/C 64 | North of Lok Ma Chau Control Point, Lok Ma Chau | 落馬洲落馬洲管制站北面 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
2SE-B/C 233 | NEAR LAMPPOST NO. EA2033, KWU TUNG ROAD, SHEUNG SHUI | 上水古洞路 EA2033 號燈柱附近 | NORTH | 北區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
2SE-B/FR 69 | 130 west of No.9 Tit Hang Village Ma Cho Lung | 馬草壠鐵坑 | NORTH | 北區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
2SE-D/C 85 | SW of No.16A, Lung Shan Tsuen, Tsiu Keng, Fan Kam Road | 粉錦路蕉徑龍山村16A號西南面 | NORTH | 北區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
2SE-D/C 173 | Behind house No. 75, Kei Lum Vallage, Kwu Tung, Sheung Shui | 上水古洞麒麟村75號屋後 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
2SE-D/C 321 | Cheung Lek Village, Fanling | 粉嶺長瀝村 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
2SE-D/CR 259 | Near lamppost no. AD3018, Tong Kung Leng Village, Sheung Shui | 上水唐公嶺村 AD3018 號燈柱附近 | NORTH | 北區 | GE/2021/05 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
2SE-D/R 75 | Ki Lun Village, Sheung Shui | 上水麒麟村 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3NE-C/C 107 | Near house no 55 Lap Wo Tsuen, Shek Chung Au, Sha Tau Kok Road | 沙頭角公路石涌凹段近立和村55號屋 | NORTH | 北區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
3NE-C/C 161 | House No. 62-89, Luk Keng Wong Uk, Sheung Shui | 上水鹿頸黃屋62至89號屋 | NORTH | 北區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
3NE-C/C 232 | BEHIND TOILET IN LUK KENG ROAD, LUK KEUNG | 北區鹿頸 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3NE-C/C 246 | Behind the abandoned school, Nam Chung, Sha Tau Kok | 沙頭角南涌 | NORTH | 北區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3NW-C/C 258 | E of Sandy Ridge Cemetery, Sha Ling Road, Sha Ling | 沙嶺墳場 | NORTH | 北區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
3NW-C/C 410 | North of No. 34B, Hung Lung Hang, Ta Kwu Ling | 打鼓嶺恐龍坑北面34B號屋 | NORTH | 北區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3NW-C/C 494 | Sandy Ridge Cemetery | 沙嶺墳場 | NORTH | 北區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
3NW-C/C 495 | Sandy Ridge Cemetery | 沙嶺墳場 | NORTH | 北區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
3NW-C/C 497 | Sandy Ridge Cemetery | 沙嶺墳場 | NORTH | 北區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
3NW-C/FR 28 | Cheung Po Tau, Man Kam To, Sheung Shui | 上水錦渡長甫頭 | NORTH | 北區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
3NW-D/C 32 | D.D.46, North of Sha Tau Kok Road | 沙頭角公路北面 | NORTH | 北區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3NW-D/C 197 | Wan Fau Sin Koon, Deep Bay Road, Lau Fau Shan | 流浮山深灣路雲浮仙觀 | NORTH | 北區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3NW-D/CR 81 | 160m Southeast of Junction Between Wo Keung Shan Village and Wo Keng Shan Road, Near Fanling. | 禾徑山村和禾徑山路約160米的交界處 | NORTH | 北區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3SW-B/C 89 | Near Lamp post N3550, Lau Shui Heung Road | 流水響道N3550號燈柱附近 | NORTH | 北區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3SW-B/C 196 | Tung Kok Wai, Fanling | 炒粉嶺東閣圍 | NORTH | 北區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
3SW-B/C 290 | Pat Sin Leng Country Park Hok Tau Management Centre | 八仙嶺郊野公園 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3SW-B/C 335 | Po Kat Tsai Village, Sha Tau Kok | 沙頭角布吉仔村 | NORTH | 北區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
3SW-B/R 52 | Partly within Lau Yuen Garden, Lau Shui Heung Road, Lau Shui Heung, Fanling | 流水響水塘 | NORTH | 北區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
3SW-C/C 262 | Pak Fuk Tsuen, Fanling, N.T. | 粉嶺百福村 | NORTH | 北區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3SW-C/C 606 | Ying Pun, Fanling | 粉嶺營盤 | NORTH | 北區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
3SW-C/R 5 | To Northern Side of School at Junction of Wah Ming Road and Yan Shing Lane | 華明路及欣盛里 | NORTH | 北區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
3SW-D/C 48 | House No. 63, Tong Hang Tung Chuen, Fanling, Tai Po. | 新界粉嶺塘坑東村63號屋 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
5NE-D/R 3 | Near lamppost no. VD4335, Nim Wan Road, Ha Pak Nai | 下白泥稔灣路 VD4335 號燈柱附近 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
5SE-C/C 15 | NEAR LAMPPOST NO. AJ0009, LUNG MUN ROAD, TUEN MUN | 屯門龍門路 AJ0009 號燈柱附近 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2020/09 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
5SE-C/C 56 | LUNG MUN ROAD, TM | 屯門龍門路 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6NE-B/C 72 | NORTH OF WONG CHUK YUEN, YUEN LONG | 元朗黃竹園北面 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2020/03 |  |  | 2nd Qtr of 2020 | 2020年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
6NE-B/CR 57 | A Kung Tin, Fan Kam Road, Yuen Long. | 元朗粉錦公路亞公田附近 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
6NE-C/FR 47 | Southwest of Ho Pui, Kam Tin | 錦田河背西南面 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6NE-C/FR 52 | Tai Lam Chung Catchwater Section E | 大欖涌引水道E段 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6NE-C/FR 53 | Tai Lam Chung Catchwater Section E | 大欖涌引水道E段 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6NE-D/C 145 | NORTH OF WONG CHUK YUEN, YUEN LONG | 元朗黃竹園北面 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2020/03 |  |  | 2nd Qtr of 2020 | 2020年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
6NW-B/C 148 | SOUTH EAST OF SHAN PUI TSUEN, YUEN LONG | 元朗山貝村東南面 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6NW-C/C 328 | Tan Kwai Tsuen, Yuen Long. | 元朗丹桂村 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SE-B/C 42 | Route Twisk - Yuen Long | 荃錦公路 | YUEN LONG | 元朗區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SE-B/C 141 | Chuen Lung Country Park Management Centre | 大帽山郊野公園川龍管理站 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SE-B/CR 382 | About 400m from Tso Kung Tam Outdoor Recreation Centre and 15m northwest of slope feature No. 6SE-B/R44 | 約曹公潭戶外康樂中心400米及6SE-B/R44斜坡西北面15米 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SE-B/FR 92 | ROUTE TWISK - TSUEN WAN, TW | 荃錦公路 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SE-C/C 279 | BEHIND HOUSE NO. 88, SHAM TSENG SAN TSUEN, TSUEN WAN | 荃灣深井新村 88 號屋後 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2020/03 |  |  | 2nd Qtr of 2020 | 2020年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
6SE-C/C 300 | Within GLA-TW355, Sham Tseng F.S. Station | 深井消防局 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SE-C/CR 310 | Partly in GL & partly in GLA-TW320 NW of the Site, Sham Sheng | 深井 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
6SE-C/FR 22 | House Nos. 1 - 18, Sham Tseng San Tsuen, Sham Tseng, Tsuen Wan | 深井新村近1-18號屋 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SE-C/FR 94 | Sham Tseng Fire Station Cum Ambulance Depot | 深井消防局暨救護站 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SE-C/FR 228 | BELOW TSING LONG HIGHWAY, NEAR CASTLE PEAK ROAD | 青山公路 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
6SE-D/FR 63 | ROYAL DRAGON VILLA, CASTLE PEAK ROAD - TING KAU, TING KAU | 青山公路-嘉御龍庭 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SW-A/C 53 | KING SAN PATH, TM | 屯門景新徑 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
6SW-A/C 62 | Cut Slope Behind Houses On San Wah Lane, Tuen Mun. | 新華里 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SW-A/C 361 | House No. 187A, Tseng Tau Chung Tsuen, Tuen Mun | 屯門井頭中村187A號屋 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/24 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
6SW-A/C 383 | 265m Southeast of Prime View Garden, San Hui, Tun Mun | 屯門景峰花園東南265m | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
6SW-A/C 384 | 38m southeast of San Hui Village, San Hui, Tuen Mun | 新墟村東南面38米 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
6SW-A/C 386 | 37m East of San Hui Village, San Hui, Tuen Mun | 新墟村東面37米 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
6SW-A/FR 80 | Access Road to Castle Peak 6 M.G. Service Reservoir Fu Tei Road, West of No. 94 Fu Tei Sheung Tsuen, Tuen Mun, N.T. | 屯門虎地上村 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
6SW-C/C 171 | So Kwun Wat | 掃管笏 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SW-C/CR 916 | Behind House No. 19B Siu Sau Village, Tuen Mun | 屯門小秀村19B號屋後 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
6SW-D/C 109 | NEAR LAMPPOST NO. VD8684, SO KWUN WAT ROAD, TUEN MUN | 屯門掃管笏道 VD8684 號燈柱附近 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
6SW-D/C 441 | Tai Lam Correctional Institute | 大欖懲教所 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
6SW-D/C 651 | Senior Staff Quarters of Siu Lam Psychiatric Centre, Tuen Mun | 小欖精神病治療中心 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SW-D/C 844 | Luen On San Tsuen | 聯安新村 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
6SW-D/FR 185 | Tai Lam Correctional Institution | 大欖懲教所 | TUEN MUN | 屯門區 | GE/2022/09 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7NE-C/CR 384 | Tai Po Road, Tai Po Kau | 大埔公路 - 大埔滘段 | TAI PO | 大埔區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7NE-C/F 153 | 50m North of Shatin Knoll, #83 Ma Ling Path | 馬鈴徑駿發山莊 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NE-C/FR 47 | Tai Po Road - Ma Liu Shui, Sha Tin | 馬料水 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NE-C/FR 193 | Tai Po Road - Ma Liu Shui, Sha Tin | 大埔公路馬料水 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-A/C 334 | Pun Chun Yuen, Tai Po | 大埔半春園 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-A/FR 4 | Tai Po Tau T/W | 大埔頭 | TAI PO | 大埔區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-A/FR 5 | Tai Po Tau Treatment Works | 大埔頭濾水廠 | TAI PO | 大埔區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-A/FR 55 | LAM KAM ROAD, TP | 林錦公路 | TAI PO | 大埔區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7NW-B/C 176 | West of House No. 1, Ha Hang Tsuen, Ting Kok Road, Tai Po | 大埔汀角路下坑村1 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
7NW-B/C 185 | South to Shan Tong New Village, Tai Po | 大埔山塘新村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-B/C 389 | Southwest of lot 26C, Ma Wo Village, Tai Po | 大埔馬窩村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-B/C 427 | No. 84C, Pan Chung San Tsuen, Pan Chung, Tai Po | 大埔泮涌新村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-B/C 719 | 20m South of Lampost no. VE6288, Shan Tong, Tai Po | 大埔山塘路 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-B/CR 504 | South of No.26A Shek Lin Road, Pun Chun Yuen, Tai Po | 大埔半春園 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-B/R 375 | Chung Shun Lane, Tai Po | 大埔忠信里 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7NW-D/C 152 | House No.11, Lai Chi Hang Tsuen, Tai Po. | 大埔荔枝坑村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-D/C 207 | House No. 4, Lai Chi Hang Village, Tai Po | 大埔荔枝坑村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-D/C 458 | San Uk Ka, Tai Po | 大埔新屋家村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-D/CR 242 | Tai Po Kau Nature Reserve Public Toilet | 大埔滘新圍公廁 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7NW-D/CR 383 | No. 1B Lai Chi Hang Village, Tai Po Kau, Tai Po | 大埔荔枝坑村 | TAI PO | 大埔區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-A/C 165 | Lok Lam Road Sitting Out Area | 火炭樂林路休憩處 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SE-A/C 279 | Greenfields, Ma Lok Path, Shatin | 馬樂徑南莊苑 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SE-A/C 282 | KAU TO SHAN ROAD, ST | 九肚山路 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SE-A/C 315 | SUI WO ROAD, FO TAN, SHA TIN, ST | 火炭穗禾路 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-A/C 336 | Wong Chuk Yeung Street And Sui Wo Road, Fo Tan, Shatin | 火炭黃竹洋街及穗禾路 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-A/C 424 | North of House No. 83, Ha Wo Che Village, Shatin. | 下禾輋村83號屋北面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-A/C 433 | Behind House Nos 19 & 20, Ha Wo Che Village, Shatin | 沙田下禾輋村19及20號屋後面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-A/C 548 | Behind house No 141 Ha Wo Che Village, Shatin | 沙田下禾輋村141號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SE-A/C 622 | Behind House 12A Ma Liu Village, Kau To | 馬料村12A號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SE-A/C 625 | Above house 139 Ha Wo Che Village, Shatin | 沙田下禾輋村139號屋對上 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SE-A/CR 139 | A KUNG KOK SHAN ROAD | 亞公角山路旁 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SE-A/CR 588 | Near Lamp Post No. VE0053, Sheung Wo Che Village, Sha Tin | 沙田上禾輋村近燈柱VE0053 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-A/CR 626 | Behind House No.77 Sheung Wo Che | 上禾輋77號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SE-A/F 48 | A KUNG KOK SHAN ROAD | 亞公角山路旁 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SE-A/F 275 | South of House 2A, Tai Lam Liu Village, Shatin | 沙田大藍寮村2A號屋南面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-A/FR 49 | A KUNG KOK SHAN ROAD | 亞公角山路旁 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SE-A/R 157 | Behind House No. 109, Sheung Wo Che, Shatin | 上禾輋109號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SE-B/C 159 | SSE of House No. 15, The Peak, Ma On Shan Tsuen. | 馬鞍山村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-B/C 229 | House No. 15, Ma On Shan Tsuen | 馬鞍山村15號屋 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-B/C 230 | House No. 35A, Ma On Shan Tsuen | 馬鞍山村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-C/C 170 | TATE''S CAIRN TUNNEL NORTH PORTAL ABOVE CATCHWATER | 大老山隧道北面入口 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SE-C/C 336 | Adjacent to No.24, Ngau Pei Sha New Village, Sha Tin | 沙田牛皮沙新村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SE-C/C 550 | Jats Incline | 扎山道 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
7SE-C/C 686 | Southwest of No. 50, Shatin Tau New Village, Shatin | 沙田頭新村西南50號 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SE-C/CR 167 | Catchwater above Tate's Cairn Tunnel | 大老山隧道引水道上 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SE-C/FR 99 | Ma Lai Hau Hang C/W Access Road | 馬麗口坑引水道 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/20 |  |  | 1st Qtr of 2022 | 2022年第一季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-A/C 108 | Lo Wai, Tsuen Wan | 老圍 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2023/14 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2027 | 2027年第一季
7SW-A/F 7 | SHING MUN CATCHWATER, TSUEN WAN | 荃灣城門引水道 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2020/03 |  |  | 2nd Qtr of 2020 | 2020年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-A/F 25 | Below the Electricity Pylon, 950m of Heung Shek Cemetery, Route Twisk, Tsuen Wan | 荃錦公路響石墳場 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-A/F 26 | Below the Electricity Pylon, 950m of Heung Shek Cemetery, Route Twisk, Tsuen Wan | 荃錦公路響石墳場 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-A/F 86 | NORTH OF WO YI HOP INTERCHANGE, TSUEN WAN | 荃灣和宜合交匯處北面 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2020/03 |  |  | 2nd Qtr of 2020 | 2020年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-B/C 1 | Near Greenwood Terrace, Sui Wo Road, Fo Tan | 火炭穗禾路華翠園附近 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SW-B/C 123 | Sha Tin College | 沙田學院旁 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
7SW-B/C 158 | Sui Wo Road, Fo Tan | 火炭穗禾路 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-B/C 283 | WONG CHUK YEUNG VILLAGE | 黄竹洋村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SW-B/C 380 | South of 94, 93, Pai Tau Village, Sha Tin | 沙田排頭村近南面93,94號屋 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-B/C 512 | Pak Tin Village, Sector 2, Shatin | 沙田白田村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-B/C 529 | Pak Tin Village, Sector 2, Shatin | 沙田白田村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-B/C 738 | 157 Pai Tau Village, Shatin | 排頭村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-B/C 751 | House No. 262, Pai Tau Village, Sha Tin, N.T. | 沙田排頭 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SW-B/C 796 | Behind Villa Rosa, No. 95 Pai Tau Village, Tai Wai, Shatin | 沙田大園排頭村玫瑰園95號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-B/CR 346 | Southeast of No. 227, Pai Tau Village, Shatin | 沙田排頭村 227 號屋東南面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
7SW-B/R 16 | Below No. 9, Wong Chuk Yeung Tsuen Path, Fo Tan | 火炭黃竹洋村徑 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/09 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
7SW-B/R 113 | East of 121 Pai Tau Village, Shatin | 沙田排頭村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/C 202 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, KTS | 青山公路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
7SW-C/C 205 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, KTS | 青山公路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
7SW-C/C 206 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, KTS | 青山公路－葵涌段 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
7SW-C/C 237 | Tai Lin Pai Road, Kwai Chung - K.C.T.L. 517 | 大連排路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-C/C 356 | Near Lavender Garden | 荃灣流芳園附近 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/C 910 | TEXACO ROAD, KTS | 荃灣德士古道 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/C 912 | KWAI FUK ROAD, KTS | 葵青葵福路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/C 1121 | Behind house No. 7 - 12 Chung Kwai Chung Tsuen, Kwai Chung | 涌村中葵涌村 7 - 12 號屋後 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/22 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
7SW-C/C 1132 | Chung Kwai Chung Tsuen | 中葵涌村 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/C 1134 | Behind house No. 2 - 6 Chung Kwai Chung Tsuen, Kwai Chung | 涌村中葵涌村 2 - 6 號屋後 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2021/22 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
7SW-C/C 1386 | 105 m north of Yeung Uk Tsuen, Tai Wo Hau | 大窩口楊屋村 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2023/14 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2027 | 2027年第一季
7SW-C/C 1387 | 105m North of Yeung Uk Tsuen, Tai Wo Hau | 大窩口楊屋村 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2023/14 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2027 | 2027年第一季
7SW-C/C 1403 | 50M WEST OF CASTLE PEAK ROAD, CENTRAL KWAI CHUNG PARK | 中葵涌公園 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/07 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-C/C 1526 | Village area North of Shing Mun Tunnels Portals | 城門隧道以北鄉村地區入口 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/CR 441 | North of Mrs Wu York Yu Health Centre | 伍若瑜夫人健康院北面 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-C/CR 485 | Wo Yi Hop Road Ha Lo Wai Pumping Station | 和宜合道下老圍抽水站 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/03 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
7SW-C/CR 520 | Tai Wo Hau Road South Playground | 大窩口道南遊樂場 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2023/14 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2027 | 2027年第一季
7SW-C/CR 911 | KWAI FUK ROAD , KTS | 葵青葵福路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-C/CR1265 | SOUTH OF SITTING OUT AREA IN THE PARK ADJOINING KWOK SHUI ROAD, SHEUNG KWAI CHUNG | 上葵涌 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2020/07 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-C/CR1419 | At the West of Kerry CDI Godown Centre, 3 Kin Chuen Street | 建村街 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/07 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-C/F 8 | East of Chuen Yuen College | 全完中學東面 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/10 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-C/FR 356 | SHING MUN TUNNEL, HSR | 城門隧道 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-C/FR 440 | Shek Lei Adventure Playground | 石籬探奇遊樂場 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-C/FR 578 | South of Kwai Chung Training Centre Complex, Kwai Chung | 職業訓練局葵涌大樓 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-C/R 193 | Kwai Shing Swimming Pool | 葵盛游泳池 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-C/R 375 | Kwai Chung Resite Village | 葵涌重置鄉村 | TSUEN WAN | 荃灣區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-D/C 138 | Behind house No. 390, Pai Tau Village, Shatin | 沙田排頭村 390 號屋後 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-D/C 781 | Route 5 CH5.1 S/B, HSR | 城門隧道五號幹線 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-D/C 920 | SOUTH OF FUNG SHEK STREET | 大圍豐石街南面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
7SW-D/C 1020 | House No. 385, Pai Tau Village, Sha Tin | 沙田排頭村385號屋 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
7SW-D/C 1041 | Pai Tau Village, Shatin | 沙田排頭村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
7SW-D/C 1069 | Near lamppost no. VA3828, Lei Uk Tsuen, Tai Wai | 大圍李屋村 VA3828 號燈柱附近 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2021/04 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-D/CR 157 | North of No. 334 Pai Tau Village, Sha Tin | 排頭村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-D/CR1070 | 70m South of Lei Uk Tsuen, Tai Wai | 大圍李屋村 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
7SW-D/FR 7 | Tai Po Road - Sha Tin Height | 大埔公路 - 沙田嶺段 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-D/FR 12 | Chik Wan Street, near Tai Po Road, Tai Wai | 積運街 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
7SW-D/FR 163 | West of junction of Tai Po Road and Keng Hau Road, ST | 大埔公路及徑口路路口西面 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
7SW-D/FR 345 | Route 5 CH5.1 S/B, HSR | 城門隧道五號幹線 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
8NW-D/C 5 | Naer Pak Tam Au, Pat Tam Road, Tai Po | 北潭路近北潭凹 | TAI PO | 大埔區 | GE/2021/04 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
8SW-A/CR 146 | Behind House no.40, Tan cheung | 西貢躉場40號屋後 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
8SW-A/R 23 | Southwest of No. 7 Wong Chuk Wan, Sai Kung | 黃竹灣村屋 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
8SW-A/R 71 | No. 7 House A-C, Kap Pin Long New Village, Sai Kung | 西貢甲邊朗新村 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/18 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
8SW-A/R 138 | North Side of Long Keng Village, Sai Kung | 西貢浪徑村北面 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
8SW-B/C 140 | TAI MONG TSAI ROAD, SK | 大網仔路 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
8SW-C/C 159 | North of Hiram's Highway, O Long Village | 西貢澳朗村西貢公路北面 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
8SW-C/C 297 | Behind House No.12, O Long Village, Sai Kung | 西貢澳朗村12號屋後 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
8SW-C/C 299 | Behind House No. 93, Che Keng Tuk, Sai Kung | 西貢輋徑篤93號屋後 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
8SW-C/CR 28 | Sacred Heart Catholic Church, Sai Kung, N. T. | 西貢聖心堂 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2020/08 |  |  | 1st Qtr of 2021 | 2021年第一季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
8SW-C/CR 36 | Behind House Nos. 13 - 21, Sai Kung Road, Sai Kung | 西貢西貢路13號至21號屋後 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
8SW-C/CR 175 | North-Eastern Side of Pak Kong Treatment Work | 北港污水處理廠 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
8SW-C/FR 52 | Pak Kong Treatment Works, Sai Kung | 北港污水處理廠 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
8SW-C/R 22 | HONG KIN ROAD, SK | 西貢康健路 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
8SW-C/R 70 | No. 39 Man Sau Sun Chuen, Sai Kung | 西貢萬壽新村39號 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
8SW-C/R 74 | No. 22-23 Man Sau Sun Tsuen, Sai Kung | 西貢萬壽新村22-23號 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 | Y | 是 | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
9SE-C/FR 15 | Lo Hon Monastery, Shek Mun Kap, Tung Chung, Lantau | 大嶼山東涌石門甲村羅漢寺 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
9SW-D/C 209 | TAI O ROAD, Is | 大澳道 | ISLANDS | 離島區 | GE/2021/19 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
10NE-B/C 149 | Lam Tin Resite Village | 藍田村 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/07 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
10NE-B/CR 212 | Ching Hong Road, Tsing Yi | 青衣青康路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/10 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
10NE-B/FR 171 | TSING YI ROAD Adjoining Tsing Yi Rd & GLA-TW181 | 青衣路 GLA-TW181 附近 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
10SW-B/R 10 | BEHIND HOUSE NO. 79A, PENG CHAU WING ON STREET | 坪洲永安街 79A 號屋後 | ISLANDS | 離島區 | GE/2021/04 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NE-A/C 124 | Tsz Wan Shan Sub-divisional Police Station, Kowloon | 慈雲山報案中心 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-A/C 126 | LUNG CHEUNG GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOL | 龍翔官立中學 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NE-A/C 378 | JAT'S INCLINE, WTS | 扎山道 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/06 | Y | 是 | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-A/C 412 | JAT'S INCLINE, WTS | 扎山道 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/06 | Y | 是 | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-A/C 436 | Shun Lee Sitting Out Area | 順利邨道休憩處 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NE-A/C 539 | NORTHEAST OF NGAU CHI WAN SERVICE RESERVOIR, NGAU CHI WAN | 牛池灣食水配水庫 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
11NE-A/C 924 | PING TING ROAD, WTS | 黃大仙平定道 E4003 號街燈柱附近 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-A/FR 336 | SHUNG WAH STREET, WTS | 崇華街 | WONG TAI SIN | 黃大仙區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-B/C 625 | Pik Shui Sun Tsuen Rest Garden, Sai Kung | 西貢碧水新村休憩公園 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-B/C 1052 | House No.26C, Tseng Lan Shue, Sai Kung | 西貢井欄樹26C號 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NE-B/CR 353 | Nos. 61A, 61B and 61C, Tseng Lan Shue, Clear Water Bay Road, Sai Kung | 清水灣道井欄樹 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/16 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-B/CR 530 | BEHIND HOUSE NO. 13, WO MEI VILLAGE, SAI KUNG | 西貢窩美村 13 號屋後 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NE-B/CR 646 | 64 Pik Shui Sun Tsuen, Sai Kung | 西貢碧水新村 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NE-B/CR 724 | Opposite to DD226 Lots 863 864, Denon Terrace, Tseung Lan Shue. | 井欗樹騰龍台 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2021/01 | Y | 是 | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-B/CR 748 | NE of No.59C, Tseng Lan Shue, Sai Kung. | 西貢井欗樹59C號東北面 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11NE-B/CR1018 | Pik Shui Sun Tsuen (3) (SK-32) | 碧水新村 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
11NE-B/F 265 | CLEAR WATER BAY ROAD, SK | 清水灣道 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/22 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 3rd Qtr of 2026 | 2026年第三季
11NE-B/F 291 | Pik Uk Prison, Clear Water Bay Road, Clear Water Bay | 西貢清水灣道壁屋監獄 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-B/R 53 | In front of House No.12, Tan Shan Road, Sai Kung | 西貢炭山12號屋前 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-C/C 312 | CHOI HA ROAD , KB | 彩霞道 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NE-C/F 45 | Hutchison Park | 和黃公園 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NE-C/R 102 | Kwun Tong Road Rest Garden | 觀塘道休憩花園 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-D/C 201 | TSUI LAM ROAD, TKO | 翠琳路 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NE-D/C 292 | East of Lam Tin Service Reservoir | 藍田配水庫 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2023/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2024 | 2024年第二季 | 4th Qtr of 2026 | 2026年第四季
11NE-D/C 375 | Tower 1 Kwun Tong Disciplined Services Quarters, No.4 Tseung Kwan O Road | 將軍澳道 4 號觀塘紀律部隊宿舍第一座 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-D/C 542 | Tseung Kwan O Tunnel Road, TKO | 將軍澳隧道公路 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-D/CR 245 | PO LAM ROAD NORTH, SK | 西貢寶琳路 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NE-D/CR 461 | ANDERSON ROAD, TKO | 安達臣道 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NE-D/FR 336 | PO LAM ROAD, KT | 觀塘寶琳路 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-A/C 148 | Tau Ching Cheung, Kwai Chung. | 荔枝角九華徑村養正學校 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-A/C 179 | Jao Tsung-I Academy | 饒宗頤文化館 | SHAM SHUI PO | 深水埗區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NW-A/C 206 | Lai Chi Kok sea water pumping station | 荔景山路荔枝角海水抽水站 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NW-A/C 259 | Wah King Hill Road, Kwai Chung | 葵涌華景山路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2021/22 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NW-A/C 291 | The Neighbourhood Advice-Action Council Fairyland | 鄰舍輔導會怡菁山莊 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NW-A/CR 90 | BEHIND LAMPPOST U5938 5 WAH YIU ROAD, KWAI CHUNG | 葵涌華瑤路燈柱U5938後 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
11NW-A/CR 239 | In front of house nos 10-14, Kau Wa Keng Village | 九華徑村10-14號屋前 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-A/FR 134 | Ching Cheung Road, Kowloon | 呈祥道 | SHAM SHUI PO | 深水埗區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-A/FR 321 | SAN KWAI STREET, KTS | 葵涌新葵路 | KWAI TSING | 葵青區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-B/C 85 | NEAR LAMPPOST NO. AA8768, LUNG CHEUNG ROAD | 龍翔道 AA8768 號燈柱附近 | SHAM SHUI PO | 深水埗區 | GE/2020/19 |  |  | 3rd Qtr of 2023 | 2023年第三季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-B/C 190 | CHUK YUEN ROAD, KC | 竹園道 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2021/04 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-B/C 192 | BEACON HILL ROAD | 筆架山 | SHAM SHUI PO | 深水埗區 | GE/2021/04 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-B/C 193 | BEACON HILL ROAD, SSP | 筆架山 | SHAM SHUI PO | 深水埗區 | GE/2021/04 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-B/C 509 | Beside Filter Bed of Lower Service Reservoir of Beacon Hill Road, Beacon Hill | 筆架山高地食水配水庫 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-B/C 677 | NEAR LAMPPOST NO. EA4858, TAI PO ROAD - PIPER'S HILL | 大埔公路 - 琵琶山段 EA4858 號燈柱附近 | SHA TIN | 沙田區 | GE/2022/26 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
11NW-B/CR 455 | Non-Department Quarters, No. 87-91 Broadcast Drive | 廣播道87-91號政府宿舍 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2021/04 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-B/FR 340 | Lung Cheung Road Playground | 龍翔道遊樂場 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NW-B/FR 341 | Lung Cheung Road Playground | 龍翔道遊樂場 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11NW-D/C 154 | Kowloon District Court, Gascoigne Road | 加士居道九龍城裁判法院 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NW-D/C 256 | MA TAU WAI SERVICE RESERVOIR PLAYGROUND | 馬頭圍配水庫遊樂場 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2021/22 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NW-D/C 346 | BEHIND NO. 11 WING SING LANE, YAU MA TEI | 油麻地永星里 11 號後 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2021/22 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NW-D/C 354 | Kowloon District Court | 九龍城裁判法院 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NW-D/C 468 | 55M SOUTH EAST OF THE ENTRANCE OF THE RESERVOIR | 愉景灣入口附近 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11NW-D/C 656 | King's Park Rise Garden | 京士柏道花園 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NW-D/CR 341 | Kowloon District Court, Gascoigne Road | 九龍城裁判法院 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/16 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11NW-D/F 292 | HO MAN TIN HILL ROAD, KC | 何文田山道 | KOWLOON CITY | 九龍城區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11NW-D/FR 296 | Near Tsim Sha Tsui Police Station, Austin Road | 柯士甸道近尖沙咀警署 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2021/04 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11NW-D/R 41 | Observation Court, YT | 天文臺道 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11NW-D/R 306 | King's Park Rest Garden | 京士柏休憩公園 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11SE-A/C 98 | Behind No.62-74 Elevated Road, Kai Yuen Street, North Point, Hong Kong. | 北角繼園街高架道62-74號後 | EASTERN | 東區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SE-A/C 104 | Hotung Secondary School | 何東中學 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
11SE-A/C 298 | Quarry Bay Reservoir Garden (SKW) | 鰂魚涌水塘花園 | EASTERN | 東區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SE-A/C 341 | Tai Tam Country Park Quarry Bay Management Centre | 大潭郊野公園鰂魚涌管理站 | EASTERN | 東區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SE-A/C 524 | Pak Fuk Road Playground | 百福道遊樂場 | EASTERN | 東區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11SE-A/C 919 | King's Road, North Point | 北角英皇道 | EASTERN | 東區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SE-A/CR 169 | Ming Yuen Mansion, Peacock Road, North Point | 孔雀道明園花園洋樓 | EASTERN | 東區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SE-A/CR 279 | Fortress Hill Playground | 炮台山遊樂場 | EASTERN | 東區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
11SE-A/FR 70 | Choi Sai Woo Park | 賽西湖公園 | EASTERN | 東區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11SE-B/C 49 | Sam Ka Tsuen Recreation Ground | 三家村遊樂場 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2023/18 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SE-B/C 235 | House No. 93, Lei Yue Mun, Kowloon East. | 油塘鯉魚門道93號屋 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SE-B/C 409 | Lei Yue Mun Park | 鯉魚門公園 | EASTERN | 東區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SE-B/C 636 | Near House No. 3B, Sam Ka Tsuen, Lei Yue Mun | 鯉魚門三家村3B號屋附近 | KWUN TONG | 官塘區 | GE/2020/05 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-C/F 217 | NEAR LAMPPOST NO. 48189, TAI HANG ROAD | 大坑道 48189 號燈柱附近 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-C/F 218 | NEAR LAMPPOST NO. 48194, TAI HANG ROAD | 大坑道 48194 號燈柱附近 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-C/R 111 | WONG NAI CHUNG GAP ROAD, HV | 黃泥湧峽道 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SE-D/C 228 | Cape Collinson Crematorium | 歌連臣角火葬場 | EASTERN | 東區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-D/CR 178 | Near Sai Wan Shan Transposer Station, Lei Yue Mun Park, Chai Wan Road | 柴灣道鯉魚門公園西灣山電視轉播站附近 | EASTERN | 東區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11SE-D/CR 333 | Fung Wah Estate | 峰華村 | EASTERN | 東區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-D/CR 334 | Fung Wah Estate | 峰華村 | EASTERN | 東區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-D/F 1 | CAPE COLLINSON ROAD, E | 歌連臣角懲教所 | EASTERN | 東區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-D/F 217 | CAPE COLLINSON ROAD | 歌連臣角懲教所 | EASTERN | 東區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SE-D/F 227 | CAPE COLLINSON ROAD, E | 歌連臣角懲教所 | EASTERN | 東區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-A/C 204 | Sitting out Area In Lung Fu Shan Country Park | 龍虎山郊野公園休憩處 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/08 |  |  | 1st Qtr of 2021 | 2021年第一季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
11SW-A/C 1236 | 100m Northwest of Chee Sing Kok Social Centre of The Humanity Life, Victoria Road. | 域多利道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-A/CR 473 | Lok Sin Tong Leung Kau Kui College, Hong Kong | 香港西營盤樂善堂梁銶琚書院 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-A/CR1235 | 90m Northwest of Chee Sing Kok Social Centre of The Humanity Life, Victoria Road | 域多利道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-A/F 68 | VICTORIA PEAK RADIO STATION | 維多利亞山頂電台 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11SW-A/R 212 | WEST OF ROBINSON GARDEN APARTMENTS, 3-3G ROBINSON ROAD, HONG KONG | 羅便臣花園大廈西面 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SW-A/R 654 | CONDUIT ROAD, W | 干德道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-A/R 718 | SOUTH OF ST. ANTHONY'S HOUSE, 69B, HILL ROAD. | 聖安多尼堂69B號南面 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SW-B/C 333 | Above East Side of Kowloon Park Drive, Opposite Police Station, Kowloon | 九龍公園徑尖沙咀警署對面 | YAU TSIM MONG | 油尖旺區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-B/CR 13 | NEAR LAMPPOST NO. 45636, QUEEN'S ROAD CENTRAL | 皇后大道中 45636 號燈柱附近 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/20 |  |  | 1st Qtr of 2022 | 2022年第一季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-B/CR 18 | BEHIND ST. PAUL'S CHURCH AND VICARAGE ON GLENEALY CENTRAL | 聖保羅堂 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/24 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-B/F 85 | Hong Kong Park | 香港公園 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-B/FR 7 | BEHIND NO. 11 ICE HOUSE STREET | 雪廠街 11 號後 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/20 |  |  | 1st Qtr of 2022 | 2022年第一季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-B/FR 101 | Monmouth Park | 萬茂公園 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-B/R 308 | NEAR LAMPPOST NO. 21417, MAGAZINE GAP ROAD | 馬己仙峽道 21417 號燈柱附近 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2021/01 | Y | 是 | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-B/R 614 | Monmouth Terrace Playground | 萬茂臺遊樂場 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2022/03 |  |  | 3rd Qtr of 2022 | 2022年第三季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11SW-C/C 42 | Pok Fu Lam Fire Station, No. 789 Victoria Road, Pok Fu Lam | 薄扶林消防局 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SW-C/C 212 | Mount Davis Road | 摩星嶺道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2024/04 | Y | 是 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-C/C 249 | MOUNT KELLETT ROAD | 山頂加列山道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-C/C 341 | Near Tam Villas, Sha Wan Drive, Pok Fu Lam | 薄扶林沙灣徑近衡益邨 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-C/C 342 | Near Tam Villas, Sha Wan Drive, Pok Fu Lam | 薄扶林沙灣徑近衡益邨 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-C/C 349 | Pok Fu Lam No. 3 Fresh Water Service Reservoir, Pok Fu Lam | 薄扶林三號食水配水庫 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-C/C 385 | SHA WAN DRIVE | 沙灣徑 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-C/C 386 | VICTORIA ROAD , SW | 域多利道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-C/CR 481 | Victoria Road, Pok Fu Lam | 域多利道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-C/CR 945 | Country Park Pok Fu Lam Management Centre, Pok Fu Lam Reservoir Road, Pok Fu Lam | 薄扶林水塘道,薄扶林郊野公園管理站 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-C/F 453 | Victoria Road | 域多利道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-C/F 454 | Victoria Road | 域多利道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-C/F 455 | Victoria Road | 域多利道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-C/R 348 | Nos. 37A, C-D, H, Pok Fu Lam Village, Hong Kong. | 薄扶林村37A,C至D及H號屋 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-D/C 75 | Nos. 54-62, Old Main Street, Aberdeen, Hong Kong. | 香港仔舊大街 | SOUTHERN | 南區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-D/C 80 | Below Access Road to No.116 Aberdeen Main Road | 香港仔大道116號入口道路 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-D/C 278 | 20M SOUTH WEST OF # 3 BARKER ROAD, THE PEAK. | 山頂白加道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2020/07 |  |  | 3rd Qtr of 2021 | 2021年第三季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-D/C 378 | Eastern Fresh Water Service Reservoir Extension | 東區食水配水庫 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
11SW-D/C 549 | MIDDLE GAP ROAD | 中峽道 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-D/C 589 | Peak Road, HK | 香港山頂道 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
11SW-D/C 663 | 116 Aberdeen Main Road, Aberdeen | 香港仔大道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-D/C 1058 | HONG KONG POLICE CCOLEGE, WONG CHUK HANG | 黃竹坑香港警察學院 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SW-D/C 1059 | HONG KONG POLICE CCOLEGE, WONG CHUK HANG | 黃竹坑香港警察學院 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 3rd Qtr of 2025 | 2025年第三季
11SW-D/C 1060 | Aberdeen Police Training School | 黃竹坑香港警察學院 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11SW-D/C 1162 | NEAR LAMPPOST NO. 24330, STUBBS ROAD | 司徒拔道 24330 號燈柱附近 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2022/24 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
11SW-D/C 1235 | MAGAZINE GAP ROAD, P | 馬己仙峽道 | CENTRAL & WESTERN | 中西區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-D/C 1283 | ABERDEEN TUNNEL ENTRANCE, SE | 香港仔隧道入口 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-D/C 1284 | ABERDEEN TUNNEL ENTRANCE, SE | 香港仔隧道入口 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-D/C 1285 | Nam Fung Road | 南風道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-D/C 1453 | South to Warehouse Teenage Club, Aberdeen, Hong Kong | 蒲窩青少年中心 | SOUTHERN | 南區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-D/F 98 | NEAR LAMPPOST NO. 37514, PEAK ROAD, WAN CHAI | 灣仔山頂道 37514 號燈柱附近 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2021/01 | Y | 是 | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-D/F 336 | Wong Chuk Hang Road | 黃竹坑道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/18 |  |  | 2nd Qtr of 2021 | 2021年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
11SW-D/FR 104 | MAGAZINE GAP ROAD, P | 馬己仙峽道 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
11SW-D/FR 265 | Basketball Court, Police Training School, Hong Kong. | 香港警察學院籃球場 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
11SW-D/R 296 | Old Marine Police Training School, Aberdeen | 香港仔舊水警訓練學校 | SOUTHERN | 南區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
11SW-D/R 606 | Near lamppost no.26715, Bowen Road | 寶雲道 26715 號燈柱附近 | WANCHAI | 灣仔區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
12NW-C/C 139 | WAN PO ROAD LAMP POST NO.EA 1412 1, WAN PO ROAD, TSEUNG KWAN O, TKO | 將軍澳區環保大道燈柱EA1412 | SAI KUNG | 西貢區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
13NE-B/C 271 | Natual terrain above South Lantau Road (near Cheung Sha Beach) | 嶼南道近長沙泳灘 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/15 | Y | 是 | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
13NE-B/CR 153 | Lantau Island Catchwater Section F11SW-C/HPSA1 | 大嶼山引水道 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
13NE-B/CR 157 | Lantau Island Catchwater Section F | 大嶼山引水道 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
13NE-B/CR 158 | Lantau Island Catchwater Section F | 大嶼山引水道 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
13NE-B/FR 100 | Lantau Island Catchwater Section F | 大欖涌引水道 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/15 |  |  | 4th Qtr of 2023 | 2023年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
14NE-B/C 11 | Behind House Nos. 17 18, Yung Shue Long New Village, Lamma Island | 南丫島榕樹灣榕樹塱新村17,18號屋後 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
14NE-B/C 26 | Rear of House 15 to 18, Ko Long Village, Lamma Island. | 南丫島高塱村15至18號屋背面 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
14NW-D/C 464 | West of Cheung Chau Windsurfing Centre, Cheung Chau | 長洲滑浪風帆中心 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/26 |  |  | 2nd Qtr of 2023 | 2023年第二季 | 4th Qtr of 2025 | 2025年第四季
15NE-A/C 47 | Near No.99 Repulse Bay Road | 淺水灣道99號附近 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
15NE-A/C 133 | STANLEY GAP ROAD | 赤柱峽道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
15NE-A/C 265 | Headland Road | 赫蘭道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/16 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 1st Qtr of 2025 | 2025年第一季
15NE-A/CR 45 | NEAR LAMPPOST NO. 31632, REPULSE BAY ROAD | 淺水灣道 31632 號燈柱附近 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/24 | Y | 是 | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
15NE-A/FR 40 | NEAR LAMPPOST NO. 41183, STANLEY GAP ROAD | 赤柱峽道 41183 號燈柱對面 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
15NE-B/C 34 | SHEK O ROAD, E | 石澳道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
15NE-B/FR 60 | Near lamppost no. 33780, Shek O Road | 石澳道33780 號燈柱附近 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
15NE-B/FR 140 | Opposite to lamppost no. 33780, Shek O Road | 石澳道33780 號燈柱對面 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/02 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 1st Qtr of 2026 | 2026年第一季
15NE-C/FR 93 | Tung Tau Wan Road, Stanley | 赤柱東頭灣道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
15NE-D/CR 51 | Cape D'Aguilar Lighthouse, Cape D' Aguilar | 鶴咀德忌立角燈塔 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
15NE-D/R 5 | Hok Tsui Tsuen, Cape d'Aguilar Road. | 鶴咀道鶴咀村 | SOUTHERN | 南區 | GE/2020/08 |  |  | 1st Qtr of 2021 | 2021年第一季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
15NW-A/C 15 | Ap Lei Chau F.W. S/R Access Road | 鴨脷洲 | SOUTHERN | 南區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
15NW-A/C 29 | Lamma Island F.W. S/R | 南丫島食水配水庫 | ISLANDS | 離島區 | GE/2022/24 |  |  | 1st Qtr of 2024 | 2024年第一季 | 3rd Qtr of 2027 | 2027年第三季
15NW-B/C 52 | Carpark, Deep Water Bay, Hong Kong | 深水灣泳灘停車場 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/11 |  |  | 2nd Qtr of 2022 | 2022年第二季 | 4th Qtr of 2024 | 2024年第四季
15NW-B/C 343 | Shum Wan Road | 深灣道 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/05 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2026 | 2026年第二季
15NW-B/C 385 | OPPOSITE TO LAMPPOST NO. 41870, ISLAND ROAD | 香島道 41870 號燈柱對面 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/01 | Y | 是 | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
15NW-B/C 435 | NEAR LAMPPOST NO. 41876, ISLAND ROAD | 香島道 41876 號燈柱附近 | SOUTHERN | 南區 | GE/2021/01 |  |  | 4th Qtr of 2022 | 2022年第四季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
15NW-B/CR 410 | Near lamppost no. 50757, Ap Lei Chau Bridge Road | 鴨脷洲橋道 50757 號燈柱附近 | SOUTHERN | 南區 | GE/2022/06 |  |  | 1st Qtr of 2023 | 2023年第一季 | 2nd Qtr of 2025 | 2025年第二季
15NW-C/C 7 | Southwest of Lamp Post No. 35027 on the Path from Sok Kwu Wan to Mo Tat Wan, Lamma Island. | 南丫島由索罟灣至模達灣 | ISLANDS | 離島區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季
15NW-C/C 44 | West of LamPost No. 35035, on the Sok Kwu Wan to Mo Tat Wan Path, Lamma Island | 南丫島由索罟灣至模達灣 | ISLANDS | 離島區 | GE/2024/02 | Y | 是 | 3rd Qtr of 2024 | 2024年第三季 | 1st Qtr of 2028 | 2028年第一季